|  |  |
| --- | --- |
| **Navn på punktet** | Toilet og vinduer i MK |
| **Navn på forslagsstiller** | Bygningsudvalget |
| **Ønskes til behandling på menighedsrådsmødet** | Dato: 16/1 2024 |
| **Type punkt, sæt kryds** | Orientering  | Drøftelse  | Beslutning X  |
| **Hvis punktet er et beslutningspunkt, beskriv da indstillingen til menighedsrådet***Hvad anbefales?* | Der er indhentet 2 tilbud på det ekstra toilet i MK. Samtidig med etablering af toilet, skal der også udskiftes vinduer.Tilbud KYED Byg: 262.500 kr inc momsTilbud Ræbild & Walin: 239.350 kr. inc. moms |
| **Sagsfremstilling***Så kort og præcist som muligt* *1)beskrives orienteringen eller* *2)præsenteres mulighederne i drøftelsen eller* *3)begrundes indstillingen til beslutning* | Synsudsat 2020, hvor skøn var udgift på 158.400 kr, som blev bevilget 2022.Efterfølgende er priser på materiale og arbejde steget, så budgettet nu er på i alt 300.000 kr.Mr skal beslutte, om 1. Projektet skal udskydes
2. De manglende 141.600 kr skal søges som ekstrabevilling af 5% midlerne
3. Vi skal selv finansiere det manglende beløb
 |
| **Økonomi***Er der omkostninger, besparelser eller indtægt forbundet med punktet?* |  |
| **Er der tilbud vedhæftet?** | Ja Antal tilbud:Navn på tilbud: | Nej  |
| **Er der andre bilag?** | Ja Antal bilag:Navn på bilag: Samlet pris fra GH for toiletAnlægsskema 2021 | Nej  |